## WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
ID | Entregables | Duracion (Dias) | Recurso | TABLA DE CONVERSION SP - HORAS
1 | Analisis / Diseño del Software | 2 dias | 2 PERSONAS | Valor SP | Valor Dias
1.1 | Diseños de Pantallas | 1 | Daruwin Matos | 1 | 1
1.2 | Diagramas de Base Datos/Clases | 1 | Bryan Evans, Alejandro Cabral | 4 | 8
2 | Desarrollo del Software | 40 dias | 2 PERSONAS | 10 | 16
2.1 | Desarrollo del frontEnd | 25 | Daruwin Matos, Alejandro Cabral | 15 | 20
2.2 | Desarrollo del Backend | 15 | Alejandro Cabral, Bryan Evans
3 | Capacitación | 4 dias | 2 PERSONAS | RECURSOS HUMANOS
3.1 | Documentación de Usuario | 2 | Alejandro Cabral, Daruwin Matos, Bryan Evans | DESCRIPCION | TARIFA X DIAS (RD$) | CODIGO
3.2 | Entrenamiento de Usuario | 2 | Daruwin Matos, Alejandro Cabral | DEV JR | 4000 | DJR
|  |  |  | DEV SENIOR | 2000 | DSR
|  |  |  | GRAPHIC DESIGNER | 700 | GDR
|  |  |  | ANALISTA | 800 | ANL

## CBS (COST BREAKDOWN STRUCTURE)
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA | COSTOS
ANL | 25600
DJR | 100000
DSR | 212000
GDR | 2800
LICENCIAS | COSTOS
MS SQL SERVER 2016 R2 | 85000
SERVIDORES | COSTOS
AWS EC2 (VIRTUALES) | 175000
COSTOS ESTIMADOS | 600400
CONTINGENCIA (5%) | 17020 | 340400
TOTAL | 617420 | RD$
| 11287.3857 | USD